|  |  | Atividade 1 - STELL DECK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atividade 2 - ARMAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALDO |  |  | Atividade 3 - CONCRETAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALDO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAVIMENTO |  | TEMPO DE EXECUÇÃO STEEL DECK | HORA DE INÍCIO | DIA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO | DIA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS COMPLETOS TRABALHADOS (SEM O RESTO) | RESTO DE 8 H | ATRASO ACUMULADO STELL DECK | ESPERA ACUMULADA STEEL DECK |  | TEMPO DE EXECUÇÃO ARMAÇÃO | HORA DE INÍCIO | DIA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO | DIA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS COMPLETOS TRABALHADOS (SEM O RESTO) | RESTO DE 8 H | ATRASO ACUMULADO ARMAÇÃO | ESPERA ACUMULADA ARMAÇÃO |  | ATRASO ACUMULADO TOTAL | ESPERA ACUMULADA TOTAL |  | TEMPO DE EXECUÇÃO CONCRETAGEM | HORA DE INÍCIO | DIA DE INÍCIO | HORA DE TÉRMINO | DIA DE TÉRMINO | TOTAL DE DIAS COMPLETOS TRABALHADOS (SEM O RESTO) | RESTO DE 8 H | ATRASO ACUMULADO CONCRETAGEM | ESPERA ACUMULADA CONCRETAGEM |  | ATRASO ACUMULADO TOTAL | ESPERA ACUMULADA TOTAL |
| 1 |  | 8,17 | 0,00 | 1 | 8,17 | 2 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |  | 6,97 | 8,18 | 2 | 15,15 | 2 | 1 | 7,15 | 0,00 | -1,03 |  | 0,17 | -1,03 |  | 9,93 | 15,16 | 2 | 25,09 | 4 | 3 | 1,09 | 1,93 | 0,00 |  | 2,10 | -1,03 |
| 2 |  | 6,42 | 8,18 | 2 | 14,59 | 2 | 1 | 6,59 | 0,17 | -1,58 |  | 16,00 | 15,16 | 2 | 31,16 | 4 | 3 | 7,16 | 8,00 | -1,03 |  | 8,17 | -2,61 |  | 16,00 | 31,17 | 4 | 47,17 | 6 | 5 | 7,17 | 9,93 | 0,00 |  | 18,10 | -2,61 |
| 3 |  | 11,11 | 14,60 | 2 | 25,71 | 4 | 3 | 1,71 | 3,28 | -1,58 |  | 9,34 | 31,17 | 4 | 40,51 | 6 | 5 | 0,51 | 9,34 | -1,03 |  | 12,62 | -2,61 |  | 8,45 | 47,18 | 6 | 55,63 | 7 | 6 | 7,63 | 10,38 | 0,00 |  | 23,01 | -2,61 |
| 4 |  | 7,81 | 25,72 | 4 | 33,52 | 5 | 4 | 1,52 | 3,28 | -1,77 |  | 12,96 | 40,52 | 6 | 53,48 | 7 | 6 | 5,48 | 14,30 | -1,03 |  | 17,59 | -2,80 |  | 16,00 | 55,64 | 7 | 71,64 | 9 | 8 | 7,64 | 18,38 | 0,00 |  | 35,97 | -2,80 |
| 5 |  | 12,87 | 33,53 | 5 | 46,39 | 6 | 5 | 6,39 | 8,15 | -1,77 |  | 7,53 | 53,49 | 7 | 61,03 | 8 | 7 | 5,03 | 14,30 | -1,50 |  | 22,45 | -3,27 |  | 16,00 | 71,65 | 9 | 87,65 | 11 | 10 | 7,65 | 26,38 | 0,00 |  | 48,84 | -3,27 |
| 6 |  | 7,70 | 46,40 | 6 | 54,08 | 7 | 6 | 6,08 | 8,15 | -2,07 |  | 15,41 | 61,04 | 8 | 76,44 | 10 | 9 | 4,44 | 21,71 | -1,50 |  | 29,86 | -3,57 |  | 8,29 | 87,66 | 11 | 95,95 | 12 | 11 | 7,95 | 26,67 | 0,00 |  | 56,53 | -3,57 |
| 7 |  | 9,59 | 54,09 | 7 | 63,67 | 8 | 7 | 7,67 | 9,74 | -2,07 |  | 16,00 | 76,45 | 10 | 92,45 | 12 | 11 | 4,45 | 29,71 | -1,50 |  | 39,45 | -3,57 |  | 11,91 | 95,96 | 12 | 107,87 | 14 | 13 | 3,87 | 30,58 | 0,00 |  | 70,03 | -3,57 |
| 8 |  | 16,00 | 63,68 | 8 | 79,67 | 10 | 9 | 7,67 | 17,74 | -2,07 |  | 14,17 | 92,46 | 12 | 106,63 | 14 | 13 | 2,63 | 35,88 | -1,50 |  | 53,62 | -3,57 |  | 7,39 | 107,88 | 14 | 115,27 | 15 | 14 | 3,27 | 30,58 | -0,61 |  | 84,20 | -4,18 |
| 9 |  | 7,64 | 79,68 | 10 | 87,31 | 11 | 10 | 7,31 | 17,74 | -2,43 |  | 9,37 | 106,64 | 14 | 116,02 | 15 | 14 | 4,02 | 37,25 | -1,50 |  | 54,99 | -3,93 |  | 14,39 | 116,03 | 15 | 130,41 | 17 | 16 | 2,41 | 36,96 | -0,61 |  | 91,96 | -4,54 |
| 10 |  | 8,15 | 87,32 | 11 | 95,46 | 12 | 11 | 7,46 | 17,89 | -2,43 |  | 16,00 | 116,03 | 15 | 132,03 | 17 | 16 | 4,03 | 45,25 | -1,50 |  | 63,14 | -3,93 |  | 7,22 | 132,04 | 17 | 139,26 | 18 | 17 | 3,26 | 36,96 | -1,39 |  | 100,10 | -5,32 |
| 11 |  | 8,69 | 95,47 | 12 | 104,15 | 14 | 13 | 0,15 | 18,58 | -2,43 |  | 9,67 | 132,04 | 17 | 141,70 | 18 | 17 | 5,70 | 46,92 | -1,50 |  | 65,50 | -3,93 |  | 6,95 | 141,71 | 18 | 148,67 | 19 | 18 | 4,67 | 36,96 | -2,44 |  | 102,46 | -6,37 |
| 12 |  | 11,94 | 104,16 | 14 | 116,08 | 15 | 14 | 4,08 | 22,51 | -2,43 |  | 11,03 | 141,71 | 18 | 152,74 | 20 | 19 | 0,74 | 49,95 | -1,50 |  | 72,46 | -3,93 |  | 9,78 | 152,75 | 20 | 162,54 | 21 | 20 | 2,54 | 38,75 | -2,44 |  | 111,21 | -6,37 |
| 13 |  | 10,98 | 116,09 | 15 | 127,06 | 16 | 15 | 7,06 | 25,49 | -2,43 |  | 16,00 | 152,75 | 20 | 168,75 | 22 | 21 | 0,75 | 57,95 | -1,50 |  | 83,44 | -3,93 |  | 11,98 | 168,76 | 22 | 180,74 | 23 | 22 | 4,74 | 42,72 | -2,44 |  | 126,16 | -6,37 |
| 14 |  | 8,93 | 127,07 | 16 | 136,00 | 17 | 16 | 8,00 | 26,42 | -2,43 |  | 12,64 | 168,76 | 22 | 181,40 | 23 | 22 | 5,40 | 62,59 | -1,50 |  | 89,01 | -3,93 |  | 16,00 | 181,41 | 23 | 197,41 | 25 | 24 | 5,41 | 50,72 | -2,44 |  | 139,73 | -6,37 |
| 15 |  | 7,46 | 136,01 | 17 | 143,46 | 18 | 17 | 7,46 | 26,42 | -2,97 |  | 7,14 | 181,41 | 23 | 188,55 | 24 | 23 | 4,55 | 62,59 | -2,36 |  | 89,01 | -5,32 |  | 8,93 | 197,42 | 25 | 206,35 | 26 | 25 | 6,35 | 51,65 | -2,44 |  | 140,66 | -7,76 |
| 16 |  | 15,80 | 143,47 | 18 | 159,26 | 20 | 19 | 7,26 | 34,23 | -2,97 |  | 14,61 | 188,56 | 24 | 203,17 | 26 | 25 | 3,17 | 69,19 | -2,36 |  | 103,42 | -5,32 |  | 16,00 | 206,36 | 26 | 222,36 | 28 | 27 | 6,36 | 59,65 | -2,44 |  | 163,07 | -7,76 |
| 17 |  | 10,08 | 159,27 | 20 | 169,34 | 22 | 21 | 1,34 | 36,31 | -2,97 |  | 8,92 | 203,18 | 26 | 212,10 | 27 | 26 | 4,10 | 70,12 | -2,36 |  | 106,42 | -5,32 |  | 15,56 | 222,37 | 28 | 237,93 | 30 | 29 | 5,93 | 67,21 | -2,44 |  | 173,64 | -7,76 |
| 18 |  | 7,90 | 169,35 | 22 | 177,25 | 23 | 22 | 1,25 | 36,31 | -3,06 |  | 9,89 | 212,11 | 27 | 222,00 | 28 | 27 | 6,00 | 72,00 | -2,36 |  | 108,31 | -5,42 |  | 10,63 | 237,94 | 30 | 248,58 | 32 | 31 | 0,58 | 69,85 | -2,44 |  | 178,15 | -7,86 |
| 19 |  | 12,93 | 177,26 | 23 | 190,17 | 24 | 23 | 6,17 | 41,23 | -3,06 |  | 12,77 | 222,01 | 28 | 234,78 | 30 | 29 | 2,78 | 76,77 | -2,36 |  | 118,00 | -5,42 |  | 16,00 | 248,59 | 32 | 264,59 | 34 | 33 | 0,59 | 77,85 | -2,44 |  | 195,85 | -7,86 |
| 20 |  | 12,56 | 190,18 | 24 | 202,73 | 26 | 25 | 2,73 | 45,79 | -3,06 |  | 9,78 | 234,79 | 30 | 244,57 | 31 | 30 | 4,57 | 78,55 | -2,36 |  | 124,35 | -5,42 |  | 16,00 | 264,60 | 34 | 280,60 | 36 | 35 | 0,60 | 85,85 | -2,44 |  | 210,19 | -7,86 |
| 21 |  | 15,60 | 202,74 | 26 | 218,33 | 28 | 27 | 2,33 | 53,39 | -3,06 |  | 8,14 | 244,58 | 31 | 252,72 | 32 | 31 | 4,72 | 78,69 | -2,36 |  | 132,09 | -5,42 |  | 11,06 | 280,61 | 36 | 291,67 | 37 | 36 | 3,67 | 88,91 | -2,44 |  | 221,00 | -7,86 |
| 22 |  | 8,97 | 218,34 | 28 | 227,30 | 29 | 28 | 3,30 | 54,36 | -3,06 |  | 8,44 | 252,73 | 32 | 261,17 | 33 | 32 | 5,17 | 79,13 | -2,36 |  | 133,49 | -5,42 |  | 8,34 | 291,68 | 37 | 300,02 | 38 | 37 | 4,02 | 89,25 | -2,44 |  | 222,75 | -7,86 |
| 23 |  | 7,71 | 227,31 | 29 | 235,01 | 30 | 29 | 3,01 | 54,36 | -3,35 |  | 9,91 | 261,18 | 33 | 271,09 | 34 | 33 | 7,09 | 81,04 | -2,36 |  | 135,40 | -5,71 |  | 12,12 | 300,03 | 38 | 312,15 | 40 | 39 | 0,15 | 93,37 | -2,44 |  | 228,78 | -8,15 |
| 24 |  | 8,90 | 235,02 | 30 | 243,91 | 31 | 30 | 3,91 | 55,26 | -3,35 |  | 16,00 | 271,10 | 34 | 287,10 | 36 | 35 | 7,10 | 89,04 | -2,36 |  | 144,31 | -5,71 |  | 14,27 | 312,16 | 40 | 326,43 | 41 | 40 | 6,43 | 99,65 | -2,44 |  | 243,95 | -8,15 |
| 25 |  | 9,85 | 243,92 | 31 | 253,76 | 32 | 31 | 5,76 | 57,11 | -3,35 |  | 14,96 | 287,11 | 36 | 302,07 | 38 | 37 | 6,07 | 96,00 | -2,36 |  | 153,12 | -5,71 |  | 11,62 | 326,44 | 41 | 338,06 | 43 | 42 | 2,06 | 103,27 | -2,44 |  | 256,38 | -8,15 |
| 26 |  | 16,00 | 253,77 | 32 | 269,76 | 34 | 33 | 5,76 | 65,11 | -3,35 |  | 6,63 | 302,08 | 38 | 308,71 | 39 | 38 | 4,71 | 96,00 | -3,73 |  | 161,12 | -7,08 |  | 10,65 | 338,07 | 43 | 348,72 | 44 | 43 | 4,72 | 105,91 | -2,44 |  | 267,03 | -9,52 |
| 27 |  | 10,22 | 269,77 | 34 | 279,98 | 35 | 34 | 7,98 | 67,34 | -3,35 |  | 16,00 | 308,72 | 39 | 324,72 | 41 | 40 | 4,72 | 104,00 | -3,73 |  | 171,34 | -7,08 |  | 9,96 | 348,73 | 44 | 358,69 | 45 | 44 | 6,69 | 107,87 | -2,44 |  | 279,21 | -9,52 |
| 28 |  | 9,35 | 279,99 | 35 | 289,34 | 37 | 36 | 1,34 | 68,69 | -3,35 |  | 12,44 | 324,73 | 41 | 337,17 | 43 | 42 | 1,17 | 108,45 | -3,73 |  | 177,14 | -7,08 |  | 11,54 | 358,70 | 45 | 370,24 | 47 | 46 | 2,24 | 111,41 | -2,44 |  | 288,54 | -9,52 |
| 29 |  | 9,65 | 289,35 | 37 | 298,99 | 38 | 37 | 2,99 | 70,34 | -3,35 |  | 11,04 | 337,18 | 43 | 348,22 | 44 | 43 | 4,22 | 111,48 | -3,73 |  | 181,82 | -7,08 |  | 6,50 | 370,25 | 47 | 376,75 | 48 | 47 | 0,75 | 111,41 | -3,94 |  | 293,23 | -11,02 |
| 30 |  | 16,00 | 299,00 | 38 | 314,99 | 40 | 39 | 2,99 | 78,34 | -3,35 |  | 13,61 | 348,23 | 44 | 361,84 | 46 | 45 | 1,84 | 117,09 | -3,73 |  | 195,43 | -7,08 |  | 9,56 | 376,76 | 48 | 386,32 | 49 | 48 | 2,32 | 112,97 | -3,94 |  | 308,40 | -11,02 |
| 31 |  | 13,09 | 315,00 | 40 | 328,08 | 42 | 41 | 0,08 | 83,43 | -3,35 |  | 12,68 | 361,85 | 46 | 374,53 | 47 | 46 | 6,53 | 121,77 | -3,73 |  | 205,20 | -7,08 |  | 8,97 | 386,33 | 49 | 395,31 | 50 | 49 | 3,31 | 113,95 | -3,94 |  | 319,15 | -11,02 |
| 32 |  | 16,00 | 328,09 | 42 | 344,08 | 44 | 43 | 0,08 | 91,43 | -3,35 |  | 14,95 | 374,54 | 47 | 389,49 | 49 | 48 | 5,49 | 128,73 | -3,73 |  | 220,15 | -7,08 |  | 16,00 | 395,32 | 50 | 411,32 | 52 | 51 | 3,32 | 121,95 | -3,94 |  | 342,10 | -11,02 |
| 33 |  | 15,47 | 344,09 | 44 | 359,54 | 45 | 44 | 7,54 | 98,89 | -3,35 |  | 11,92 | 389,50 | 49 | 401,43 | 51 | 50 | 1,43 | 132,65 | -3,73 |  | 231,54 | -7,08 |  | 9,10 | 411,33 | 52 | 420,43 | 53 | 52 | 4,43 | 123,05 | -3,94 |  | 354,59 | -11,02 |
| 34 |  | 10,34 | 359,55 | 45 | 369,89 | 47 | 46 | 1,89 | 101,24 | -3,35 |  | 13,49 | 401,44 | 51 | 414,93 | 52 | 51 | 6,93 | 138,14 | -3,73 |  | 239,38 | -7,08 |  | 9,58 | 420,44 | 53 | 430,01 | 54 | 53 | 6,01 | 124,62 | -3,94 |  | 364,00 | -11,02 |
| 35 |  | 10,29 | 369,90 | 47 | 380,18 | 48 | 47 | 4,18 | 103,53 | -3,35 |  | 14,73 | 414,94 | 52 | 429,66 | 54 | 53 | 5,66 | 144,87 | -3,73 |  | 248,39 | -7,08 |  | 9,78 | 430,02 | 54 | 439,80 | 55 | 54 | 7,80 | 126,40 | -3,94 |  | 374,79 | -11,02 |
| 36 |  | 10,54 | 380,19 | 48 | 390,72 | 49 | 48 | 6,72 | 106,07 | -3,35 |  | 16,00 | 429,67 | 54 | 445,67 | 56 | 55 | 5,67 | 152,87 | -3,73 |  | 258,93 | -7,08 |  | 16,00 | 445,68 | 55 | 461,68 | 58 | 57 | 5,68 | 134,40 | -3,94 |  | 393,34 | -11,02 |

ANEXO C – Caso 4: